## Sheet1
附件3：
应急管理法治服务联系点建设任务分工清单
序号 | 主要事项 | 任务名称 | 具体内容 | 时间安排 | 落实单位 | 指导单位
1 | 建设一批法治服务联系点 | 推选一批优秀企业 | 1.结合产业链协同管理及企业标准化运行情况，由各镇对照重点企业名录，各推荐2家企业，汇总形成《应急管理法治服务联系点拟创建名单》； | 7月份 | 政策法规科（新闻宣传科）
|  |  | 2.联合司法局，对拟创建企业进行初期考察，组织召开治服务联系点工作推进会，确定建设目标、工作任务及具体分工； | 8月份 | 政策法规科（新闻宣传科）
|  |  | 3.结合拟创建企业安全生产工作特色、亮点及建设意愿，确定各区镇法治服务联系点建设企业； | 8月份 | 政策法规科（新闻宣传科）
|  | 建立评审退出机制 | 1.邀请司法部门、相关区镇及行业领域专家、律师、监管执法业务骨干等，根据特色功能场景建设情况，结合企业合规建设先行示范、安全生产秩序化管理、安全文化“五有”建设要求以及企业外部环境可视化、内部制度规范化、风险点位区域化、管理人员专业化、安全文化阵地化、指导服务定制化等方面的内容，对建设企业进行评审验收； | 11月初 | 政策法规科（新闻宣传科）、基础科、应急指挥科、执法大队、培训中心、各区镇应急管理部门
|  |  | 2.对联系点企业进行跟踪评价，对存在的问题进行反馈并跟踪落实整改；经评价不再符合法治服务联系点建设标准和要求的企业，予以摘牌。 | 每年度开展一次 | 政策法规科（新闻宣传科）、各区镇应急管理部门
2 | 打造四大特色功能场景 | 打造普法宣传教育基地 | 1.整合企业教育培训资源，建立完善普法宣教机构及人员队伍； | 10月底前 | 相关企业 | 政策法规科（新闻宣传科）、各区镇应急管理部门
|  |  | 2.规范设置普法宣教场所，如：普法墙、普法宣传栏、普法活动室、普法讲堂（课堂）等； | 10月底前 | 相关企业 | 政策法规科（新闻宣传科）、各区镇
|  |  | 3.开展《安全生产法》《江苏省安全生产条例》《生产安全事故应急条例》等应急管理法律法规普法培训活动，提升从业人员法治素养； | 常态化开展 | 相关企业 | 政策法规科（新闻宣传科）、各区镇应急管理部门
|  |  | 4.结合“安全宣传五进”“百团进百万企业千万员工””安全生产月"“民法典宣传周“”宪法宣传日“等普法宣教活动； | 结合相应时间节点开展 | 相关企业 | 政策法规科（新闻宣传科）、各区镇应急管理部门
|  | 打造安全培训示范教学点 | 1.规范落实企业主要负责人、“三项岗位”人员、一线员工教育培训规定，规范设置“班前五分钟宣讲点”“教学机台”“教学示范岗”； | 10月底前 | 相关企业 | 培训中心、各区镇应急管理部门
|  |  | 2.多元化开展现场教学、模拟演示、示范教学等教学方式，深化开展场景式教学、体验式培训； | 常态化开展 | 相关企业 | 各区镇应急管理部门
|  |  | 3.联系上下游企业开展跟班带学、参观交流、学习研讨等活动，发挥示范教学点领学、带学、跟学功能； | 适时开展 | 相关企业 | 各区镇应急管理部门
|  | 打造应急救援演练示范区域 | 1.建立健全事故灾害防范应对体系，强化潜在灾害风险辨识、监测、预警和评估； | 10月底前 | 相关企业 | 基础科、应急指挥科、应急管理综合行政执法大队、各区镇应急管理部门
|  |  | 2.规范编制应急救援预案，包括现场处置方案、专项应急预案及综合预案，确保预案的科学性、针对性和可操作性。强化应急预案修订、公示及评估； | 10月底前 | 相关企业 | 基础科、应急指挥科、应急管理综合行政执法大队、各区镇应急管理部门
|  |  | 3.根据风险、灾害评估情况，配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转； | 10月底前 | 相关企业 | 基础科、防汛防旱科、应急管理综合行政执法大队、各区镇应急管理部门
|  |  | 4.建立或者联合建立应急救援队伍并定期组织训练，建立应急值班值守机制； | 10月底前 | 相关企业 | 基础科、应急指挥科、应急管理综合行政执法大队、各区镇应急管理部门
|  |  | 5.定期开展应急救援演练，打造专项应急演练、综合应急演练及防灾减灾演练示范； | 定期开展 | 相关企业 | 基础科、应急指挥科、应急管理综合行政执法大队、各区镇应急管理部门
|  | 打造安全文化“五有”示范企业 | 1.组织开展“公众开放日”、负责人带头讲安全课、观看事故警示教育片，积极参加安全文化创演、安全生产大讲堂、安全技能竞赛等活动。 | 定期开展 | 相关企业 | 政策法规科（新闻宣传科）、各区镇应急管理部门
|  |  | 2.建立“安全吹哨人”和内部举报人制度，定期排查风险、消除隐患，开展“查找身边的隐患”“隐患随手拍”等活动； | 定期开展 | 相关企业 | 政策法规科（新闻宣传科）、各区镇应急管理部门
|  |  | 3.设置安全宣传栏，滚动播放安全宣传标语、安全宣传片和安全提示、安全生产系列挂图、风险警示公告，设置岗位安全标识，张贴安全操作规程、安全操作提示、应急处置措施等； | 10月底前 | 相关企业 | 政策法规科（新闻宣传科）、各区镇应急管理部门
3 | 开展一批指导服务活动 | 实施安全生产合规指导 | 结合《昆山市行政合规指导清单》、《工业企业安全生产重点执法检查事项清单》等，针对常见企业违法行为事项及法律法规依据编制《工业企业安全生产法制合规指导清单》，为企业安全发展提供切实可行的指导和帮助； | 8月底前 | 政策法规科（新闻宣传科）、执法大队、各区镇应急管理部门
|  | 完善安全管理体制机制 | 建立完善的安全生产责任体系和各项管理制度，查找安全管理漏洞和风险点，督促、引导和帮助企业进行有针对性的制度纠错和管理修复； | 结合标准化创建、复审等工作同步开展 | 基础科、各区镇应急管理部门
|  | 开展安全生产执法体检 | 组织应急管理执法业务骨干、专家、技术检查员等专业力量对联系点企业开展一次全面安全生产执法体检，通过实地查看企业生产现状，找准企业安全生产中的重点、难点、堵点，用心用力帮助企业查隐患、找办法、促整改，提升企业现场安全管理水平； | 结合“安全验厂”工作同步开展，每年度一次 | 政策法规科（新闻宣传科）、执法大队、各区镇应急管理部门
|  | 开展专业化驻点服务指导 | 定期组织区镇监管执法人员、法律顾问、专家开展上门驻点指导，听取企业心声，协同助力企业解决在生产经营、发展过程中遇到新问题，积极宣传安全生产各项新政策、新要求； | 每季度一次 | 政策法规科（新闻宣传科）、各区镇应急管理部门
|  | 推行包容审慎监管 | 对联系点企业在安全生产执法检查中发现的一般违法行为，经企业积极整改合格并作出守法承诺后，依法给予“改过自新”机会，通过法律风险告知、合规承诺等方式，促进企业依法依规经营； | 结合司法机关“免罚轻罚”“首违不罚”工作，探索实施 | 政策法规科（新闻宣传科）、应急管理综合行政执法大队
|  | 强化执法与司法联动 | 推进法治服务联系点与企业合规建设示范、刑事合规的互认和衔接，结合执法、司法办案实际，注重从类案或系列案件中发现普遍性问题，通过以案释法、执法监督建议、工作提示函等方式推动企业创新形成依法规范经营典范； | 结合司法机关“企业合规建设示范”、检察机关“刑事合规”工作开展 | 政策法规科（新闻宣传科）
|  | 开展党建结对活动 | 组织相关党支部与联系点企业党支部开展结队互助活动，将支部主题党日、挂钩联系、党建结对帮扶等活动深入基层、走向企业、面向一线，强化调研论证和实地考察，广泛开展驻点执法、监督指导、下沉驻点调研活动等； | 结合“党建结队”活动同步开展 | 党总支、各支部
|  | 开展特色宣教活动 | 充分运用“四大特色功能场景”定期组织同行业、同类型企业、上下游企业开展法律法规宣讲、安全生产专题培训、“安全圆桌”、“安全课堂”、“法治沙龙”、“安全讲坛”等形式多样的互动交流、现场教学、展示体验、经验交流等； | 不定期开展 | 政策法规科（新闻宣传科）
4 | 形成一批创新举措和经验做法 |  | 总结提炼并宣传一批可借鉴、可复制、可推广的典型经验，推进从事后整改完善到以事前提前预防为核心的预防性安全生产治理模式转变； | 适时开展 | 政策法规科（新闻宣传科）、各区镇应急管理部门