附件1

夏收农机作业应急保障方案

一、基本情况

今年我市小麦种植面积8.7万亩，预计5月20日左右开始收割作业，按照收获期7天测算，预计将需要208台全喂入收割机。经过前期摸排，目前我市自有全喂入收割机79台，缺口129台，本地熟练机手102名，按“一机两人”测算，熟练机手缺口314人。

二、工作目标

为有效应对新冠疫情对夏收农机作业的影响，确保我市夏粮适时收获、颗粒归仓，按照“提前准备、属地组织、协调配合”的原则，以区镇为责任主体，建立有序、高效的应急处理机制，充分发挥农业机械“主力军”作用，切实保障疫情防控期间夏收农机作业顺利完成。

三、应急措施

（一）准备阶段

1. 做好应急保障工作（4月30日前）。成立夏收农机作业应急保障工作小组，负责夏收期间的组织决策、机具人员调度和疫情防控等有关事项，并公布24小时应急服务专线，报市农业农村局备案。（责任单位：市农业农村局，各区镇）

2. 完成农机装备维修保养（5月10日前）。提前做好各类农机装备的维修保养，备足常用零配件，确保夏收前各类农机装备能以较好的状态投入收割作业。（责任单位：各区镇、市农机公司）

3. 做好机收忙前动员准备（5月15日前）。落实好机手和农机维修人员投入夏收工作，通过“以老带新，以熟带生”，确保每台收割机配备2名机手，最大程度发挥收割机具作业效能，并做好忙前安全培训。（责任单位：市农业农村局、各区镇）。

（二）调度阶段

1. 开展跨区作业机具联系调度（5月6日前）。提前联系落实好跨区作业机具，做好跨区机具载运车辆信息统计和通行证办理，并做好来昆作业机具的接车管理工作。（责任单位：市农业农村局、交通运输局，各区镇）

2. 做好跨区作业人员闭环管理（5月6日前）。按疫情防控要求，落实好跨区作业人员固定场所，并实行查验式管理，每日做好信息记录，确保跨区作业人员在固定范围内“点对点”开展机收作业。鼓励各区镇为提前跨区来昆人员提供一定生活补助，确保收割期间基本生活保障。（责任单位：市农业农村局、各区镇）

3. 充分挖掘本地收割机产能（5月15日前）。根据收割能力和收获进度，统筹做好本地全喂入收割机产能调度的同时，必要情况下，及时启用半喂入收割机产能，对适用小麦田块进行抢收作业。（责任单位：市农业农村局，各区镇）

4. 协调落实收割烘干作业时序（5月15日前）。提前做好烘干设备运行调试，抓好组织调度，合理安排好收割—烘干时序，最大程度发挥产地烘干中心服务效能。烘干产能不足的区镇，要提前同烘干产能富余区镇和粮食部门对接，确保夏粮及时收获、及时烘干、及时入库。（责任单位：市发改委（粮食和物资储备局）、各区镇）

（三）实施阶段

1. 做好农机作业调度保障。及时统计上报农机作业进度，主动加强同周边区镇联系，全市一盘棋，协调调度好收割机具和人员，避免“机闲无活干”等情况发生。（责任单位：市农业农村局，各区镇）

2. 做好农机供油用油保障。随时掌握农机用油市场情况，及时向供油部门提供农机用油量，落实好农机定点加油站和“绿色通道”，充分用好“双优加油卡”，确保农机用油充足供应。（责任单位：市农业农村局，各区镇）

3. 做好农机应急维修保障。组织调度好农机维修人员，建立忙中农机应急抢修保障制度，确保在田作业机具及时维修，为夏收农机作业提供有力技术保障。（责任单位：市农业农村局，各区镇）

附件： 2022年度夏收农机作业机具和人员表

| 附件 2022年度夏收农机作业机具和人员情况表 |
| --- |
| 区镇 | 小麦种植 面积 | 所需收割机数量 | 实际收割机可用数量 | 跨区调度收割机数量 | 所需机手数量 | 现有机手数量 | 跨区调度 机手数量 （一机两人） |
| 开发区 | 5027 | 12 | 6 | 6 | 24 | 7 | 17 |
| 高新区 | 11500 | 27 | 10 | 17 | 54 | 7 | 47 |
| 花 桥 | 492 | 1 | 3 | -2 | 2 | 7 | -5 |
| 张 浦 | 15135 | 36 | 15 | 21 | 72 | 11 | 61 |
| 周 市 | 8946 | 22 | 13 | 9 | 44 | 25 | 19 |
| 陆 家 | 2423 | 6 | 1 | 5 | 12 | 2 | 10 |
| 巴 城 | 5723 | 14 | 4 | 10 | 28 | 9 | 19 |
| 千 灯 | 14075 | 34 | 1 | 33 | 68 | 2 | 66 |
| 淀山湖 | 11372 | 27 | 8 | 19 | 54 | 12 | 42 |
| 周 庄 | 1557 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 锦 溪 | 10308 | 25 | 15 | 10 | 50 | 15 | 35 |
| 合 计 | 86563 | 208 | 79 | 129 | 416 | 102 | 314 |