附件4

大闸蟹大眼幼体引进应急保障方案

一、基本情况

4月底开始，我市大闸蟹养殖将进入大眼幼体引进与放养期，涉及巴城、千灯、淀山湖等镇，养殖户需从南通、盐城等沿海地区购入大眼幼体约5000公斤。因受疫情影响，大眼幼体跨区域及市内通行存在困难，需保障运输通畅。

二、工作目标

提前掌握大闸蟹大眼幼体需求情况，及时了解各地防疫政策，组织养殖户对接苗场，打通运输堵点、卡点，确保大眼幼体引进工作安全、高效、有序。

三、主要措施

（一）调度阶段：4月26日-4月30日

1. 统计汇总需求。倡导集中采购、组团购买。4月27日前，摸清需求情况，包括产地、数量、预计出苗时间、运输方式等情况，组织养殖户组团购买。（责任单位：各相关区镇）

2. 对接运输方式。4月30日前，组织养殖户对接大眼幼体生产厂家，了解当地疫情防控政策和大眼幼体上市时间，确定运输细节。统一由对方苗场从属地安排运输车辆（必须为厢式货车，确保人货分离）点对点运输至昆山。（责任单位：各相关区镇）

（二）实施阶段：4月30日-5月15日

1. 确保运输通畅。结合市疫情防控指挥部相关要求，按需为大闸蟹大眼幼体运输车辆办理通行证。在本地高速卡口（巴城阳澄湖北出口）开辟绿色通道，由相关区镇接车，快速通行。（责任单位：市农业农村局、公安局、交通运输局，各相关区镇）

2. 做好闭环管理。按照疫情防控期间货运管理规定，各相关区镇落实接驳场地、到车消杀和卸货人员管理等工作。运输车辆卸货完成后，由专人送离昆山，做实闭环管理。（责任单位：各相关区镇）

3. 保障应急措施。设立应急保障服务专线（13584951415、13606264524），建立快速响应机制，协调解决运输受阻、受堵等情况。（责任单位：市农业农村局，各相关区镇）